## Sheet1
PROJECT: ỨNG COD VIETTEL POST
TASK |  | PIC | Ước lượng thời gian (ngày) | Ước lượng effort
GIAI ĐOẠN: TRƯỚC KHI TRIỂN KHAI
1 | Xây dựng mô hình
1.1 | Xây dựng rule và mô tả result_database | DA | 5 | 20.83% | Effort DE | 37.5%
1.2 | Đánh giá CSDL | DA | 2 | 8.333% | Effort DA | 41.67%
1.3 | Code tổng hợp từ raw_data_vtpost > result_database (trên dữ liệu sample) | DE | 2 | 8.333%
1.4 | Xây dựng luồng tổng hợp từ raw_data_vtpost > result_database (trên dữ liệu thực tế) | DE | 5 | 20.83%
1.5 | Kiểm thử và hoàn thiện result_database | DA | 3 | 12.5%
|  | DE | 2 | 8.333%
GIAI ĐOẠN: TRONG KHI TRIỂN KHAI
2 | Tối ưu
2 | Đo lường và đánh giá hiệu quả truyền thông | DA | 4 | 16.67% | Effort DA | 100%
2.1 | Tối ưu mô hình và hiệu quả truyền thông | DA | 4 | 16.67% | Effort DS | 58.33%
2.2 | Đề xuất phương án tối ưu Giai đoạn 2 | DA | 4 | 16.67%
|  | DS | 3 | 12.5%
2.3 | Tối ưu model phân tích | DA | 3 | 12.5%
|  | DS | 4 | 16.67%
2.4 | Thực hiện, đánh giá và tối ưu vòng 3 | DA | 4 | 16.67%
|  | DS | 3 | 12.5%
2.5 | Tối ưu model phân tích | DA | 3 | 12.5%
|  | DS | 4 | 16.67%
3 | Phân tích & Báo cáo
3.1 | Xây dựng báo cáo tĩnh dưới dạng tài liệu, đưa ra khuyến nghị đề xuất. | DA | 1 | 4.167%
3.2 | Trực quan hóa dữ liệu (Báo cáo động) | DA | 1 | 4.167%